## Sheet1
11/24-12/05货代（企业）Web端自动化测试计划
功能模块 | 说明 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
首页 | 完成全部用例 | 王阳 | 2014-11-24 | 2014-11-24
登录 | 该模块的用例完成了95%左右，除了登录验证码的问题，自动化不能覆盖 | 王阳 | 2014-11-25 | 2014-11-25
找货源 | 完成了90%的用例 | 王凯 | 2014-11-25 | 2014-11-27
找车源 |  | 王阳 | 2014-11-26 | 2014-11-26
发布货源 | 企业版的发布货源结构和标准版的有点不一样，可能要花点时间 | 王阳 | 2014-11-27 | 2014-12-01
我的货源 | 该模块的用例完成了80%左右，在规定时间内继续完善 | 王阳、王凯 | 2014-12-01 | 2014-12-03
我的订单 | 新增模块，不做交互处理，只做查询和UI文本的检测 | 王凯 | 2014-11-26 | 2014-11-28
处理各种疑难杂症 |  | 王阳、王凯 | 2014-12-04 | 2014-12-05